## 旧图书馆
武夷学院“迎评促建”专项修缮工程——旧图书馆修缮工程施工要求
项目地点：启贤楼 |  |  |  | 单位：元
序号 | 项目名称 | 工程量 | 单位 | 施工要求及相关说明
1 | 室内墙面、天棚粉刷基层修补 | 1131.4 | ㎡ | 1、清除起壳、空鼓的墙面面层及强度不达标的砂浆找平层并用水泥砂浆修补；2、墙面刮腻子修整并磨平，同时清除（磨除）原有粉刷（水泥漆）面层； 3、水泥要求使用金牛牌、海螺牌或万年青牌，325﹟普通水泥。
2 | 室内墙面、天棚粉刷面层维修 | 6076 | ㎡ | 1、墙面刮腻子修整并磨平，同时清除（磨除）原有粉刷（水泥漆）面层； 2、重做水泥漆面层（喷涂·一底二面）； 3、水泥漆要求使用骆驼牌、立邦牌或紫荆花牌。
3 | 外墙面整修粉刷 | 2165.3 | ㎡ | 1、在待修部位设置外脚架；2、修补损坏的外墙面面层（按原材质修补）；3、清洁污损的外墙砖面；4、对存在积水、渗水等问题的外墙水平线条、窗台等构造部分进行防水处理；5、外墙上除磁砖面以外的部分，均按原设计的颜色涂刷外墙漆（一底二面）；6、做好安全防护措施。7、需整修部分的外墙总面积2165.3㎡（含门窗洞），需修补基层的部分约占2%，需重刷外墙漆部分的面积占总面积的30%；需清洗的外墙砖面积占总面积的40%。
4 | 报告厅屋顶修漏 | 149.6 | ㎡ | 1、全面检查报告厅屋面彩钢瓦，找出锈损漏水点，拆解损坏的彩钢瓦及周边彩钢瓦，更换损坏的彩钢瓦后重新安装复位；2、翻修面积暂按总面积748㎡的20%计算。
5 | 木门修整、刷漆 | 63 | ㎡ | 1、整修破损、变形的木门，更换损坏的配件（不含锁）；2、清除起壳、龟裂的旧漆面，刮腻子并磨平；3、磁漆过面（按原设计颜色·一底二面）。
6 | 楼梯走道铁栏杆扶手整修刷漆 | 63.6 | 米 | 1、对铁栏杆进行除锈，修补锈损严重的部位，并对松动处进行加固（电焊）；2、防锈漆二道；3、面漆（按原设计颜色·一底二面）。
7 | 楼板（包括平屋面）渗漏维修 | 625 | 针 | 1、在渗漏处板底采用针孔注浆补漏。本项工程量为渗漏处裂缝长度。
8 | 修复通道 | 1 | 项 | 1、拆除占用通道的临时房间，修复墙面、地面、过道照明灯等设施。
| 合计 |  |  | 注：合计额作为该部分项目控制总价。
说明：
本表估算单价主要是根据日常维修经验及简单询价确定的，已包含税费，供估算项目成本使用，预算时仅供参考；预算单价应以定额为据，招标时采用固定单价合同；本表工程量均为估算量，结算时均应按实结算；。
武夷学院 基建办
2013-06-03

## 同文教学楼外墙维
武夷学院“迎评促建”专项修缮工程——同文教学区外墙屋面修缮工程施工要求
项目地点：同文教学区 |  |  |  | 单位：元
序号 | 项目名称 | 工程量 | 单位 | 施工要求及相关说明
1 | 1、3、5号楼外墙面整修粉刷 | 6090.8 | ㎡ | 1、设置外脚架；2、修补损坏的外墙面面层（按原材质修补）；3、清洁污损的外墙砖面；4、对存在积水、渗水等问题的外墙水平线条、窗台等构造部分进行防水处理；5、外墙上除磁砖面以外的部分，均按原设计的颜色涂刷外墙漆（一底二面）。
2 | 同文1至6号楼天沟维修 | 796 | 米 | 1、 清理天沟杂物、积灰，疏通排水管道、孔洞，修补损坏的部位并进行防渗处理；2、估算单价为近年维修市场综合单价。
3 | 同文1至6号楼雨水管维修 | 792 | 米 | 1、维修天沟集水口，松脱的复位固定，损坏的更换；检查落水管，更换破损的分；2、本项工程量为雨落管估计总数，损坏暂按15%估算进行预算，结算时按实际维修的工程结算；3、本项估算单价为综合控制单价，结算时应按招标控制单价按实结算（落水管均在走廊处）。
| 合计 |  |  | 注：合计额作为该部分项目控制总价。
说明：
本表估算单价主要是根据日常维修经验及简单询价确定的，已包含税费，供估算项目成本使用，预算时仅供参考；预算单价应以定额为据，招标时采用固定单价合同；本表工程量均为估算量，结算时均应按实结算；。
武夷学院 基建办
2013-06-03

## 瑞樟教学区外墙屋面修缮
武夷学院“迎评促建”专项修缮工程——瑞樟教学区外墙屋面修缮工程施工要求
项目地点：瑞樟教学区 | [5 empty] | 单位：元
序号 | 项目名称 | 工程量 | 单位 | 估算单价 | 估算价（元） | 施工要求及相关说明
1 | 7、8、9、11号楼天台铁栏杆扶手整修刷漆 | 288 | 米 | 28.00元/米 | 8064 | 1、对铁栏杆进行除锈，修补锈损严重的部位，并对松动处采用增设立杆等方式进行加固（电焊）；2、防锈漆二道；3、面漆（按原设计颜色·一底二面）。
2 | 瑞樟1至11号楼天沟维修 | 1670 | 米 | 86.00元/米 | 143620 | 1、 清理天沟杂物、积灰，疏通排水管道、孔洞，修补损坏的部位并进行防渗处理；2、估算单价为近年学校维修的经验综合单价。
3 | 瑞樟1至11号楼雨水管维修 | 3542 | 米 | 32.50元/米 | 115115 | 1、在待修雨落管处设置外脚手架；2、维修天沟集水口，松脱的复位固定，损坏的更换；检查落水管，更换破损的部分；3、本项工程量为雨落管估计总数，损坏暂按15%估算进行预算，结算时按实际维修的工程结算；4、本项估算单价为综合控制单价，结算时应按招标控制单价按实结算。
| 合计 |  |  |  | 266799 | 注：合计额作为该部分项目控制总价。
说明：
本表估算单价主要是根据日常维修经验及简单询价确定的，已包含税费，供估算项目成本使用，预算时仅供参考；预算单价应以定额为据，招标时采用固定单价合同；本表工程量均为估算量，结算时均应按实结算。
武夷学院 基建办
2013-06-03