南平市科技计划项目会议验收(评审)结题方式的有关事项说明

（一）结题基本程序

1、由项目承担单位提出申请，填写《南平市科技项目验收(评审)申请表》，经项目实施管理单位审查并签署意见后，报送市科技局相关业务科室（评审需报成果科批复），同时提交验收(评审)材料初稿1份。

2、市科技局相关业务科室对申请结题项目进行批复后，项目实施管理单位可组织会议进行项目验收(评审)，验收（评审）时必须组建验收（评审）专家组，选择技术、经济和管理方面的专家组成，专家人数一般为5—7名；项目验收（评审）实行回避制度，项目完成人员和协作人员不能作为验收（评审）组成员；验收（评审）专家组通过评议和现场考察等方式，收集和听取相关方面的意见，核实或复测相关数据，根据科技计划项目任务书的要求独立、负责任地提出验收（评审）意见。

3、项目实施管理单位负责制作验收（评审）意见书，连同正式验收(评审)材料报市科技局相关业务科室审核（评审意见书报科技成果科），由市科技局认定并作出验收（评审）结论，项目完成结题程序。

（二）需提交的结题材料要求

1、《南平市科技项目验收(评审)申请表》（可从http://npkj.gov.cn“下载中心”下载）

2、科技计划项目任务书复印件；

3、项目总结报告(内容一般应包括：项目任务书规定的任务、考核目标及主要技术与经济指标；项目任务完成情况综述；项目实施选择的技术路线和关键技术的科学性、先进性和创新性阐述；发明专利等知识产权获取情况；项目成果应用与转化情况；经费到位及支出情况；社会经济效益情况；存在问题及经验总结)；

4、工业项目需提供技术标准或技术条件，并提供产品测试报告或检测报告；

5、农业项目提供现场测产验收报告或生产试验记录报告；

6、反映项目实施成效及成果的证明材料（照片、论文、证书等）；

7、用户报告（2个以上用户提供评价意见或试产报告，验收可不提供）；

8、科技查新资质的单位出具的科技查新报告(验收可不提供)；

9、国内外同类产品（或技术）对比报告(提供近年国内外同类技术背景资料，并就主要技术指标和创新点做出对比分析)；(验收可不提供)；

注：上述技术资料一律用A4纸打印，装订成册。